## Análisis Stakeholders
ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS - SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA REMOTA (SAMR)
Proyecto: Sistema de Atención Médica Remota – SAMR ¦ Alcance: Monitoreo ambulatorio continuo + Teleconsulta + Red de Centros ¦ Duración estimada: 12 meses ¦ Fecha: Mayo 2026 ¦ Incluye MSP, IESS y externas regulatorias ¦ Elaborado por: Equipo SAMR
CATEGORÍAS DE STAKEHOLDER → |  |  | Sponsor | Product Champion | Usuario Directo | Usuario Indirecto | Consejeros | Proveedores
Grupo | Representante clave | Rol | Sponsor | Product Champion | Usuario Directo | Usuario Indirecto | Consejeros | Proveedores | Prioridad | Involucramiento | Se relaciona con / Interés en el proyecto | Metas / Criterios de éxito | Impacto en el proyecto | Qué necesita el proyecto de este grupo? | Potenciales problemas o inquietudes | Necesidades | Management Strategy / Método de Comunicación
Dirección del Consorcio Médico | Director Ejecutivo del Consorcio SAMR | Sponsor Principal / Patrocinador Estratégico | X | [5 empty] | Alta | Directo | Patrocinador del proyecto SAMR. Define la visión estratégica, aprueba el presupuesto, el alcance de los 9 módulos y las prioridades de despliegue. Representa a la red de centros médicos que financia y opera el sistema. Su respaldo es indispensable para la adopción homogénea en todos los centros del consorcio. | Disponibilidad del sistema 24/7 con SLA ≥ 99.5%, atención del 95% de solicitudes de urgencia dentro del tiempo crítico ≤ 10 min, cumplimiento normativo 100% ante el MSP, adopción del sistema >75% en los primeros 6 meses de operación productiva. | CRÍTICO — Aprueba los recursos financieros y humanos del proyecto. Sin su respaldo, la red de centros no adoptará el sistema de forma coordinada y el consorcio no podrá operar interoperablemente bajo HL7/FHIR. Sus decisiones impactan en el proyeto | Aprobación formal del alcance de los 9 módulos (M1–M9), asignación de presupuesto para infraestructura cloud, designación de un líder técnico por cada sede del consorcio, visibilidad ejecutiva periódica del avance, riesgos y métricas de adopción del sistema. | Resistencia de centros pequeños a compartir datos de pacientes en el consorcio, expectativas de ROI a corto plazo no alineadas con los tiempos de adopción tecnológica, conflictos entre centros sobre las reglas del algoritmo de despacho y distribución de pacientes. | Reportes ejecutivos con KPIs claros (tiempo de respuesta, SLA, NPS del paciente, cobertura de monitoreo activo), tablero de adopción por centro del consorcio, comunicación directa de riesgos críticos antes de que escalen. | Reunion mensual con todos los directores de centros del consorcio, email resumen semanal + semáforo de riesgos, dashboard de la ejecucion de problemas.
Personal Médico (Teleconsulta w)+A7 | Médico Coordinador de Teleconsulta (Product Champion) | Product Champion / Usuario Directo Principal |  | X | X |  |  |  | Alta | Directo | Usuario clínico principal del sistema. Realiza teleconsultas mediante videollamada, interpreta datos biométricos en tiempo real (EKG, EEG, oxímetro), emite diagnósticos y recetas digitales, y decide derivaciones a urgencias. Su adopción y satisfacción determinan la calidad de la atención médica remota de todo el sistema. | Adopción >80% del módulo de teleconsulta en 3 meses post go-live, reducción del tiempo administrativo por consulta en 40%, cero incidentes de pérdida de datos clínicos durante la sesión, mejora medible en la continuidad del seguimiento de pacientes crónicos (+20% de adherencia al monitoreo continuo). | MUY ALTO — Su aceptación y uso diario determinan el éxito clínico del sistema. Son influencers clave para el resto del personal y los pacientes. Un médico insatisfecho puede generar rechazo masivo en toda la red del consorcio. | Participación activa en talleres de definición de flujos clínicos (RF-12, RF-13), pruebas de usabilidad de la teleconsulta , designación de 3–5 médicos super-users que capaciten a colegas, retroalimentación continua durante la fase de hypercare (90 días post go-live). | Curva de aprendizaje pronunciada que afecta la productividad inicial, interrupciones en la teleconsulta por problemas de conectividad del paciente, por exceso de alertas biométricas automáticas (RNF-08), percepción de pérdida de autonomía clínica frente al sistema. | Videollamada estable con latencia ≤ 200 ms (RNF-10), acceso al historial clínico completo en máximo 3 clics durante la consulta, alertas biométricas no intrusivas integradas en el flujo de consulta, capacitación personalizada de 4 horas por especialidad médica. | Comité Clínico de Usuarios , canal directo de feedback dentro de la app con respuesta ≤ 24 horas, por especialidad médica antes del lanzamiento
Pacientes | Representante de Paciente Crónico en Seguimiento Domiciliario | Usuario Directo Principal / Beneficiario Central del Sistema |  |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Actor central del sistema. Envía solicitudes de ayuda médica, es monitoreado continuamente mediante dispositivos biométricos en la nube (EKG, EEG, oxímetro), participa en teleconsultas con su médico y recibe notificaciones en tiempo real del estado de su solicitud. Sin su adopción, el sistema no cumple su propósito central. | NPS del paciente >70 a los 6 meses post-implementación, adopción de la app >60% de pacientes activos en 3 meses, reducción >50% en eventos de agravamiento prevenible detectados tardíamente, percepción de seguridad y acompañamiento continuo >85% en encuestas de satisfacción. | CRÍTICO — Es el beneficiario principal y la razón de ser del sistema. Su experiencia determina la reputación del consorcio médico, la retención de pacientes y el impacto en salud pública. Un paciente desamparado durante una emergencia representa el mayor fallo posible del sistema. | Retroalimentación real de usabilidad de la app (incluyendo adultos mayores y pacientes con baja alfabetización digital), pruebas con usuarios representativos antes del go-live, comunicación clara y transparente sobre las medidas de privacidad y seguridad de sus datos médicos. | Brecha digital en pacientes >65 años o en zonas rurales con conectividad limitada, desconfianza en sistemas digitales de salud ('¿mis datos están seguros?'), baja adopción si la interfaz no es extremadamente simple, ansiedad por no recibir confirmación del estado de su solicitud en tiempo real. | Interfaz adaptativa para móvil con flujo de solicitud de ayuda en máximo 3 pasos (RF-03, RF-05), visualización clara del estado de la solicitud en tiempo real (RF-04), notificaciones multicanal automáticas (app + SMS + llamada) (RF-19, RF-20), opción de atención no digital para pacientes sin smartphone. | 4–6 focus groups con pacientes reales segmentados por edad y condición, beta testing con 30 pacientes voluntarios antes del go-live, encuestas NPS pre y post implementación, comunicación multicanal (SMS + push + email + carteleras en centros), programa de onboarding asistido para adultos mayores.
Personal Administrativo | Coordinador Administrativo del Centro de Asistencia | Usuario Directo |  |  | X |  |  |  | Media-Alta | Directo | Gestión operativa diaria del centro de asistencia: asignación de médicos y ambulancias, control de disponibilidad de recursos en tiempo real (RF-18), gestión de pagos y facturación del servicio (RF-07), coordinación de solicitudes entre centros del consorcio y generación de reportes operativos para el MSP. | Reducción del tiempo de asignación de recursos en 40%, disminución de errores de facturación en 80%, control de disponibilidad de recursos en tiempo real con alertas automáticas de stock crítico, reportes operativos automatizados (solicitudes atendidas, tiempos de respuesta, ingresos por servicio por centro). | ALTO — Mayor volumen de interacciones diarias de back-office con el sistema. Son el 'motor operativo' del centro de asistencia. Errores en la asignación de recursos o en la facturación impactan directamente la operación y los ingresos del centro. | Definición detallada de los flujos de gestión de solicitudes (RF-06, RF-18), reglas de facturación 100% configurables sin depender del equipo técnico, capacitación intensiva en procesos TO-BE de 5 días + shadowing post go-live, acceso completo a módulos de reportes y auditoría del sistema. | Resistencia a abandonar procesos manuales conocidos (hojas de cálculo propias), alta complejidad en la integración con pasarelas de pago y facturación electrónica, temor a responsabilidad legal por errores en registros digitales, tiempo limitado para capacitación debido a la carga operativa. | Dashboard operativo claro con disponibilidad de recursos en tiempo real, módulo de facturación simplificado con confirmación automática de pagos, exportación de reportes a Excel para análisis interno, capacitación intensiva con manual de usuario + videos cortos por módulo (máx. 5 min cada uno). | Reuniones semanales de alineación operativa (30 min), mapeo de procesos AS-IS vs TO-BE antes del desarrollo, Key User training intensivo de 5 días + shadowing post go-live, hotline de soporte 24/7 durante los primeros 45 días de operación productiva.
Centros de Asistencia (Hospitales, Clínicas, Consultorios del Consorcio) | Director de Centro de Asistencia / Representante del Consorcio | Co-Sponsor Operativo / Usuario Directo Institucional | X |  | X |  |  |  | Alta | Directo | Institución que recibe, gestiona y responde solicitudes de atención médica domiciliaria. Integra el consorcio médico para compartir datos de pacientes y recursos bajo estándares HL7/FHIR. Compite y colabora con otros centros para garantizar que al menos un centro responda a cada solicitud recibida por el sistema. | Respuesta garantizada al 100% de las solicitudes dentro del tiempo crítico, reducción de solicitudes sin centro asignado a 0%, integración exitosa con al menos 3 centros del consorcio en los primeros 6 meses, alta disponibilidad del sistema 24/7 para no perder pacientes por indisponibilidad del servicio. | MUY ALTO — Son los operadores principales del sistema. Su funcionamiento correcto y coordinado es lo que garantiza la atención efectiva al paciente. La falta de disponibilidad de un centro puede derivar en consecuencias graves para la salud del paciente domiciliario. | Configuración del consorcio y acuerdos de interoperabilidad (RF-15), participación en la definición de las reglas del algoritmo de despacho (RF-16), integración técnica bajo HL7/FHIR con los sistemas de salud propios de cada centro, acceso a reportes de cumplimiento para presentar al MSP. | Resistencia a compartir datos de pacientes con centros competidores del consorcio, desacuerdos sobre las reglas de despacho y distribución de solicitudes, variabilidad en infraestructura tecnológica entre centros (algunos con sistemas legacy), costos de integración técnica para centros pequeños. | Módulo de configuración del consorcio flexible y auditable (RF-15), reglas de despacho configurables por el administrador del consorcio, dashboard de disponibilidad compartido entre centros, registro completo de solicitudes atendidas y tiempos de respuesta para auditorías del MSP. | Comité técnico del consorcio mensual con todos los centros integrados, acuerdo formal de consorcio con reglas de despacho y privacidad antes del despliegue, pruebas de integración inter-centros (UAT multi-sede) antes del go-live, plan de escalamiento documentado para solicitudes sin respuesta.
Personal de Emergencias (Paramédicos y Ambulancias) | Coordinador de Emergencias Médicas / Jefe de Paramédicos | Usuario Directo Operativo / Ejecutor de Atención Presencial |  |  | X |  |  |  | Media | Directo | Equipos médicos que se desplazan al domicilio del paciente cuando el médico remoto determina que se requiere atención presencial o traslado (RF-14). Reciben la derivación automática del sistema, acceden a la ubicación y estado clínico del paciente antes de llegar, y confirman digitalmente la atención prestada. | Tiempo de llegada al paciente dentro del rango crítico en el 95% de los casos, acceso correcto a la ubicación y condición clínica del paciente en el 100% de las derivaciones automáticas (RF-14), cero incidentes por información clínica incompleta o errónea al momento de la atención presencial. | MEDIO — No interactúan diariamente con el sistema back-office, pero su actuación presencial es el último eslabón de la cadena de atención en emergencias críticas. Información clínica incompleta puede derivar en decisiones incorrectas durante el traslado. | Acceso a la ubicación georreferenciada del paciente en tiempo real, historial clínico resumido disponible en dispositivo móvil antes de la llegada, canal de comunicación directa con el centro de asistencia durante el desplazamiento, confirmación digital de la atención prestada tras cada servicio. | Conectividad móvil limitada en zonas rurales o de cobertura deficiente que impida el acceso al sistema en campo, presión de tiempo bajo condiciones de múltiples emergencias simultáneas, resistencia a registrar digitalmente las acciones durante la atención presencial. | App móvil con modo offline y sincronización automática al recuperar señal, formulario simplificado de confirmación de atención (máximo 3 campos), acceso rápido al historial resumido del paciente desde el dispositivo del paramédico, alertas visuales de prioridad con semáforo de urgencia. | Capacitación operativa de 2 horas por equipo de guardia antes del go-live, quick-reference card plastificada en ambulancias con flujo de uso del sistema, canal WhatsApp de soporte operativo 24/7 durante los primeros 30 días, encuestas cortas de satisfacción post-guardia (5 preguntas max).
Profesionales de Control de Calidad | Responsable de Calidad y Habilitación del Sistema SAMR | Consejero |  |  |  |  | X |  | Media | Indirecto/Externo | Verifican que el sistema SAMR cumple con los estándares de calidad y regulaciones del MSP antes y durante su operación. Validan la precisión del software de monitoreo biométrico, los tiempos de respuesta en rangos críticos y supervisan que el sistema funcione conforme a lo certificado ante el gobierno (Caso de estudio p.2). | Certificación del sistema ante el MSP sin observaciones críticas, precisión del monitoreo biométrico ≥ 98% validada en pruebas controladas (RNF-08), disponibilidad del servicio 24/7 verificada en pruebas de carga, cero hallazgos de seguridad de nivel crítico en auditorías de penetración semestrales (RNF-14). | ALTO — Su aprobación o rechazo puede determinar si el sistema recibe o mantiene la habilitación del MSP. Un hallazgo crítico en auditoría puede obligar a parar la operación o a reformular módulos completos de seguridad y monitoreo. | Acceso completo a los logs de auditoría del sistema (RF-25), documentación técnica de los módulos de monitoreo y alertas (M4, M7), métricas de rendimiento del sistema en tiempo real, participación en la definición de los criterios de aceptación (UAT) para los RF críticos de seguridad y monitoreo. | Discrepancia entre los criterios de certificación del MSP y las funcionalidades implementadas, cambios tardíos de requisitos regulatorios que obliguen a modificar módulos ya desarrollados, dificultad para reproducir condiciones de emergencia real en entornos de prueba controlados. | Ambiente de pruebas equivalente al de producción, acceso a datasets clínicos anonimizados para validar la precisión del monitoreo, herramientas de generación de reportes de auditoría exportables para el MSP (RF-25), checklist de certificación alineado a los estándares del MSP 2026. | Participación en reuniones de revisión de hitos del proyecto (UAT, go-live), mock audit interno con checklist oficial del MSP 3 semanas antes de la inspección real, canal directo con el Analista de Requisitos para aclarar criterios de aceptación, reporte mensual de métricas de calidad del sistema.
Ministerio de Salud Pública (MSP) | Director de Habilitación y Control de Establecimientos de Salud | Proveedor Externo / Autoridad Sanitaria Nacional | [5 empty] | X | Alta | Externo | Autoridad sanitaria nacional que otorga y renueva la habilitación de los centros del consorcio SAMR. Define los estándares nacionales de interoperabilidad (HL7/FHIR), los requisitos de la Historia Clínica Electrónica (HCE), los formatos de reportes obligatorios al SNIS y los criterios de auditoría del software de monitoreo médico. | Habilitación de todos los centros del consorcio sin observaciones mayores, cumplimiento 100% de estándares de HCE nacionales, integración exitosa con plataformas del MSP (reportes al SNIS, egresos, enfermedades de notificación obligatoria), cero hallazgos críticos en auditorías relacionadas con el sistema SAMR. | CRÍTICO (Gatekeeper) — Sin habilitación sanitaria vigente, los centros del consorcio no pueden operar legalmente. Un hallazgo crítico en auditoría puede obligar a suspender el sistema o reformular módulos de seguridad completos. Su aprobación es prerequisito indispensable para el go-live. | Guías técnicas oficiales de HCE y estándares HL7/FHIR nacionales, requisitos de retención de datos clínicos (mínimo 10 años), lista de chequeo de auditoría 2026, ambiente de pruebas para integración con sistemas del MSP (SNIS), formatos de reporte de egresos hospitalarios y enfermedades de notificación. | Interpretación variable de estándares por inspectores provinciales, cambios en formatos de reporte obligatorios sin preaviso suficiente, exigencia de trazabilidad total de cada modificación a la HCE (quién modificó, cuándo, qué campo, versión anterior), plazos ajustados para actualizaciones regulatorias obligatorias. | Soporte nativo para perfiles HL7/FHIR nacionales del MSP en M6, generador de reportes SNIS versionado y configurable, módulo completo de auditoría de accesos y modificaciones a la HCE con retención legal, log inmutable de todas las operaciones clínicas certificable ante el MSP (RF-25, RNF-11, RNF-15). | Proceso de habilitación digital con documentación técnica completa del sistema, mock audit interno con checklist oficial del MSP antes de la inspección real, capacitación del equipo clínico y TI en estándares MSP, reuniones periódicas con la Dirección Provincial de Salud de cada sede del consorcio.
Proveedores de Infraestructura en la Nube | Account Manager de Infraestructura Cloud (AWS / Azure / GCP) | Proveedor Tecnológico de Infraestructura / Socio de Disponibilidad | [5 empty] | X | Alta | Externo | Empresas (AWS, Azure o GCP) que alojan la plataforma SAMR, los servicios de monitoreo biométrico en la nube (M4) y los canales de teleconsulta (M5). Garantizan la disponibilidad 24/7 requerida (SLA ≥ 99.5%), la escalabilidad ante picos de demanda y la seguridad de los datos clínicos en reposo y en tránsito. | SLA de disponibilidad ≥ 99.5% cumplido durante el primer año de operación, RTO ≤ 4 horas y RPO ≤ 24 horas ante desastres (RNF-15), escalabilidad automática para soportar 5.000 usuarios concurrentes sin degradación (RNF-02), cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito activo (RF-22). | ALTO — La disponibilidad continua del sistema SAMR depende directamente de la infraestructura cloud. Una caída del servicio en horario crítico puede dejar sin atención a pacientes domiciliarios monitoreados activamente. La selección del proveedor y el SLA contratado son decisiones de alto impacto. | Contrato de SLA con penalidades económicas por incumplimiento de disponibilidad, plan formal de disaster recovery (backup automático diario, failover multi-región), soporte técnico prioritario 24/7, acceso a herramientas de monitoreo de infraestructura en tiempo real, cumplimiento de normas de seguridad del sector salud. | Costos de infraestructura cloud que pueden escalar inesperadamente ante alta demanda simultánea de emergencias, dependencia de un único proveedor (vendor lock-in), latencia en transmisión de datos biométricos en tiempo real desde zonas de cobertura deficiente, tiempos de resolución de incidentes fuera del SLA acordado. | Arquitectura multi-zona con failover automático, CDN optimizado para transmisión de video de teleconsulta (RNF-10), cifrado de datos en reposo (AES-256) y en tránsito (TLS 1.3), herramientas de monitoreo de costos y consumo de recursos en tiempo real, soporte para escala automática ante picos de demanda. | Reunión técnica mensual de revisión de SLA y consumo de infraestructura, alertas automáticas de incidentes con escalamiento en máximo 15 minutos, revisión trimestral de arquitectura y costos, plan anual de pruebas de disaster recovery documentado y ejecutado con el equipo TI del consorcio.
IESS / Seguro Social y Red de Salud Pública | Director de Sistemas del IESS / Red de Salud Pública | Proveedor Externo / Sistema de Interoperabilidad | [5 empty] | X | Media-Alta | Externo | Sistemas externos con los que SAMR se integra vía API/HL7/FHIR para consultar el historial médico previo del paciente, validar su elegibilidad para recibir atención financiada y acceder a información de coberturas (Ecosistema SAMR). El personal del IESS o la Red no usa SAMR directamente. | Integración exitosa con APIs del IESS y la Red de Salud Pública antes del go-live, tiempo de respuesta de las APIs externas ≤ 2 segundos en el 95% de las consultas, validación correcta del 100% de pacientes elegibles, cero errores de elegibilidad que generen rechazo indebido de atención médica. | ALTO — Sin integración con el IESS/Red de Salud, el médico no puede acceder al historial clínico externo del paciente durante la teleconsulta y el sistema no puede validar la elegibilidad económica. Esto obliga a verificaciones manuales que ralentizan la atención en situaciones urgentes. | Documentación técnica actualizada de las APIs del IESS y la Red de Salud Pública (endpoints, autenticación, formatos HL7/FHIR), ambiente de pruebas/sandbox con datos anonimizados, SLA de disponibilidad de las APIs externas, guías de manejo de errores y contingencias cuando las APIs no respondan. | Disponibilidad inconsistente de las APIs externas en horarios pico o por mantenimientos no programados, cambios en los formatos de respuesta sin preaviso suficiente, cobertura limitada solo a afiliados activos del IESS (excluye pacientes sin afiliación), protocolos de seguridad estrictos que pueden complicar la integración. | Integración con patrón Adapter para sustituir APIs si cambian los formatos, modo de operación degradado cuando las APIs externas no respondan (con aviso explícito al médico de que el historial externo no está disponible), logging completo de todas las consultas a sistemas externos para auditoría y trazabilidad. | Reunión técnica de integración con equipos de TI del IESS y la Red de Salud antes del inicio del desarrollo, pruebas de integración exhaustivas en ambiente sandbox antes del go-live, plan de contingencia documentado para operar sin APIs externas, revisión trimestral de disponibilidad y rendimiento de las integraciones.
📋 NOTAS Y RECOMENDACIONES ¦ Análisis aplicado al proyecto SAMR (Sistema de Atención Médica Remota) – UTPL ¦ Todos los stakeholders del DEV-VIS SAMR v1.0 están representados (ST-01 a ST-08 + proveedores externos) ¦ Familiar del paciente excluido por indicación del docente ¦ Basado en Stakeholder Analysis Template v1.0 IIBA ¦ Uso académico – UTPL 2026
© 2026 – Documento académico elaborado para el proyecto SAMR ¦ Basado en Stakeholder IIBA Analysis Template v1.0 ¦ Equipo SAMR – UTPL ¦ Confidencial – Uso académico
© 2026 - Ejemplo ilustrativo generado para el proyecto ficticio 'CliniManage v2.0' ¦ Basado en Stakeholder Analysis Template v1.0 ¦ Confidencial - Uso interno del equipo de proyecto

## Hoja de Ayuda I
📘 HOJA DE AYUDA - ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS (CliniManage v2.0)
Guía rápida para estudiantes ¦ Clasificación de grupos, roles y categorías ¦ Proyecto ficticio de Sistema de Gestión de Clínicas
1. ¿QUÉ ES UN STAKEHOLDER?
Un stakeholder es cualquier persona, grupo u organización que puede afectar, verse afectada o percibir que se ve afectada por una decisión, actividad o resultado del proyecto. En un sistema de gestión de clínicas, incluyen desde el Director General hasta el SRI, el MSP y los pacientes.
2. CLASIFICACIÓN DE GRUPOS (usados en este análisis)
• Dirección Ejecutiva / Sponsors
Máxima autoridad del proyecto. Aprueba el presupuesto (~$420k), el alcance, los cambios estratégicos y las decisiones go/no-go. Su apoyo es crítico para el éxito.
• Cuerpo Médico
Usuarios clínicos principales. Definen los requisitos médicos (EHR, prescripción electrónica, alertas clínicas), promueven la adopción entre colegas y validan la usabilidad del sistema.
• Personal de Enfermería y Técnico
Mayor volumen de interacciones diarias con el sistema (admisiones, signos vitales, medicación, notas). Son clave para los flujos operativos 'bedside' y la eficiencia de turnos.
• Administración y Finanzas
Gestionan agenda centralizada, facturación electrónica (seguros + particular), inventarios, cuentas por cobrar y cumplimiento fiscal. Impactan directamente el flujo de caja.
• Tecnología e Implementación
Responsables de arquitectura técnica, seguridad de datos sensibles (salud), integraciones (laboratorio, farmacia, contabilidad), performance, respaldo y soporte post-implementación.
• Pacientes y Comunidad
Beneficiarios finales a través del portal/app (citas, resultados, historial, teleconsulta). Influyen en la reputación de la clínica, retención de pacientes y ventaja competitiva.
• Proveedor Tecnológico (Vendor)
Entrega el software (SaaS + customizaciones), realiza la implementación completa, training y da soporte post-venta según SLA. Clave para la calidad técnica y costos futuros.
• SRI - Servicio de Rentas Internas
Autoridad tributaria nacional. Exige facturación electrónica obligatoria (XML + firma digital, SRI en Línea). Sin cumplimiento → multas y posible clausura. Categoría: Proveedor Externo.
• Ministerio de Salud Pública (MSP)
Autoridad sanitaria. Otorga/renueva habilitación de las clínicas, define estándares nacionales de Historia Clínica Electrónica (HCE) e interoperabilidad con SNIS. Categoría: Proveedor Externo.
• Superintendencia de Protección de Datos Personales
Autoridad de privacidad (LOPDP). Supervisa tratamiento de datos sensibles de salud: consentimiento, DPIA, brechas <72h, derechos ARCO, ROPA. Multas hasta 4% facturación. Categoría: Proveedor Externo.
3. ROLES PRINCIPALES Y SUS RESPONSABILIDADES
• Sponsor Principal
Aprueba el presupuesto, define la visión estratégica del proyecto, toma decisiones de alto nivel (go/no-go, cambios de alcance) y alinea el proyecto con los objetivos corporativos de la clínica.
• Product Champion
Es el 'defensor' interno del proyecto. Promueve la adopción entre sus colegas, proporciona expertise del dominio (médico/administrativo), facilita talleres de requisitos y ayuda a gestionar la resistencia al cambio.
• Usuario Directo
Persona que utilizará el sistema todos los días en su trabajo (médicos, enfermeras, recepcionistas, facturadores). Su feedback es esencial para la usabilidad y flujos reales de trabajo.
• Usuario Indirecto
Se beneficia del sistema sin interactuar diariamente con él (principalmente pacientes a través del portal/app de citas, resultados y teleconsulta). Influye en la reputación y satisfacción general.
• Consejero / Entidad Externa
Proporciona lineamientos, asesoría o requisitos obligatorios, pero no usa el sistema directamente (ej. reguladores como MSP o Superintendencia en su rol antiguo). Su 'aprobación' puede ser un gatekeeper crítico.
• Proveedor Externo
Entidad externa que entrega un producto, servicio o cumplimiento regulatorio (Vendor de software, SRI para facturación electrónica, MSP para habilitación, Superintendencia para protección de datos).
4. CATEGORÍAS DE LA MATRIZ (Columnas D-I) - Leyenda de colores
Categoría | Color | Descripción y ejemplo en CliniManage
Sponsor |  | Proporciona financiamiento, aprueba decisiones estratégicas de alto nivel y es responsable del ROI del proyecto.
Product Champion |  | Promotor interno entusiasta que impulsa la adopción, da expertise del negocio y reduce resistencia al cambio.
Usuario Directo |  | Usa el sistema diariamente en su trabajo operativo (médicos, enfermeras, admin). Su adopción determina el éxito real.
Usuario Indirecto |  | Beneficiario que no usa el sistema diariamente (pacientes vía portal/app). Afecta reputación y retención de la clínica.
Consejeros |  | Entidades externas que dan asesoría o lineamientos (reguladores en rol de orientación). No usan el sistema pero pueden bloquearlo.
Proveedores |  | Entidades externas que proveen tecnología, servicios o cumplimiento regulatorio obligatorio (Vendor, SRI, MSP, Superintendencia de Datos).
5. CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REALIZAR UN BUEN ANÁLISIS DE STAKEHOLDERS
1. Identifica siempre al 'representante clave' que tenga poder real de decisión o influencia (no solo el jefe nominal).
2. Un mismo stakeholder puede marcarse en varias categorías (ej. un médico puede ser Product Champion + Usuario Directo).
3. Prioriza los de 'Alta' prioridad para estrategias de comunicación más intensivas (Steering Committee, WhatsApp directo, etc.).
4. Actualiza el análisis cada 2 meses o cuando cambie el proyecto, los representantes o aparezcan nuevos stakeholders.
5. Usa los filtros de Excel (fila 5) para enfocarte solo en 'Alta' prioridad o 'Directo' cuando prepares reportes ejecutivos.
6. Para presentaciones cortas, crea una versión resumida extrayendo solo Grupo + Rol + Prioridad + Interés + Impacto + Estrategia.
7. Recuerda: los Proveedores externos regulatorios (SRI, MSP, Superintendencia) son 'gatekeepers' críticos — su incumplimiento puede detener el proyecto.
8. En proyectos ágiles, vincula cada user story/epic con los stakeholders afectados para priorizar mejor el backlog.
6. GLOSARIO RÁPIDO
• ROI: Return on Investment (Retorno de la Inversión) — Tiempo en que el proyecto se 'paga solo'.
• UAT: User Acceptance Testing — Pruebas de aceptación por usuarios finales antes del go-live.
• Hypercare: Período post-implementación (30-90 días) con soporte intensivo y ajustes rápidos.
• DPIA: Data Protection Impact Assessment — Evaluación de impacto en protección de datos (obligatoria para HCE).
• ROPA: Registro de Actividades de Tratamiento — Inventario de cómo se tratan datos personales (LOPDP).
• HCE: Historia Clínica Electrónica — Registro digital del paciente (estándar nacional del MSP).
• SNIS: Sistema Nacional de Información en Salud — Plataforma del MSP para reportes obligatorios.
• LOPDP: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (Ecuador) — Marco legal de privacidad de datos.
• Gatekeeper: Stakeholder cuya aprobación o rechazo puede bloquear o detener el proyecto completo.
© 2026 - Material educativo para estudiantes ¦ Basado en IIBA Stakeholder Analysis Template v1.0 ¦ Proyecto ficticio CliniManage v2.0 ¦ Confidencial - Uso académico

## Hoja de Ayuda II
📗 GUÍA DE COLUMNAS L A R - EXPLICACIÓN DETALLADA
Hoja de ayuda para estudiantes ¦ Cómo llenar correctamente las columnas de texto del análisis de stakeholders
L. Se relaciona con / Interés en el proyecto
Significado: Describe la conexión del stakeholder con el proyecto y qué es lo que más le importa o le preocupa.
Por qué es importante: Permite entender la motivación real del stakeholder y diseñar mensajes que conecten con sus intereses específicos.
💡 Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Reembolsos de consultas, exámenes y cirugías. Requieren pre-autorizaciones electrónicas y manejo de glosas. El personal de la aseguradora NO usa CliniManage diariamente.'
Consejo para estudiantes: Sé específico: menciona procesos concretos (facturación, pre-autorizaciones, reportes) y si el stakeholder usa o no el sistema directamente.
M. Metas / Criterios de éxito
Significado: Qué resultados medibles espera lograr el stakeholder gracias al proyecto (o qué considera 'éxito').
Por qué es importante: Define el 'qué éxito significa' para cada grupo. Es la base para medir si el proyecto realmente entrega valor.
Ejemplo real (CliniManage): SRI: '100% de comprobantes electrónicos aceptados sin rechazos + certificación como emisor electrónico autorizado + cero multas tributarias relacionadas con facturación.'
Consejo para estudiantes: Usa números siempre que sea posible (% de adopción, días de reducción, tasa de glosas, uptime, etc.). Evita metas vagas como 'mejorar la eficiencia'.
N. Impacto en el proyecto
Significado: Nivel de influencia del stakeholder sobre el éxito o fracaso del proyecto (Crítico / Alto / Medio / Bajo).
Por qué es importante: Ayuda a priorizar esfuerzos de comunicación y gestión. Un stakeholder con alto impacto y bajo interés requiere más atención.
Ejemplo real (CliniManage): Superintendencia de Protección de Datos: 'CRÍTICO - Multas hasta 4% de facturación o USD 500k+. Daño reputacional severo y posible suspensión del tratamiento de datos de salud.'
Consejo para estudiantes: Usa palabras como CRÍTICO (puede detener el proyecto), ALTO (afecta fuertemente), MEDIO. Justifica brevemente por qué.
O. Qué necesita el proyecto de este grupo?
Significado: Qué aportes concretos requiere el proyecto de este stakeholder para avanzar (aprobaciones, información, recursos, feedback, etc.).
Por qué es importante: Convierte el análisis en un plan de acción. Sin esto, el análisis queda solo en descripción.
Ejemplo real (CliniManage): MSP: 'Guías técnicas de HCE, lista de chequeo de auditoría 2026, ambiente de pruebas para integración con SNIS, proceso de habilitación digital.'
Consejo para estudiantes: Sé muy concreto: 'Aprobación firmada del charter', 'Acceso al sandbox del SRI', 'Participación en 4 talleres de requisitos', 'Designación de 2 super-users'.
P. Potenciales problemas o inquietudes
Significado: Riesgos, resistencias, miedos o barreras que este stakeholder puede generar o enfrentar durante el proyecto.
Por qué es importante: Permite anticipar problemas y diseñar estrategias de mitigación antes de que ocurran.
Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Cambios frecuentes en reglas de cobertura, glosas por falta de información clínica, latencia en APIs de terceros, necesidad de mantener mapeos actualizados constantemente.'
Consejo para estudiantes: Piensa en '¿Qué podría salir mal?' desde la perspectiva de este stakeholder. Incluye tanto problemas que ellos causen como los que ellos sufran.
Q. Necesidades
Significado: Qué requiere este stakeholder del proyecto para sentirse cómodo o para cumplir con sus propios objetivos.
Por qué es importante: Complementa la columna O. Mientras O es 'qué necesita el proyecto de ellos', Q es 'qué necesitan ellos del proyecto'.
Ejemplo real (CliniManage): Cuerpo Médico: 'UI/UX optimizada para médicos (máx. 3 clics), training personalizado por especialidad, involvement en roadmap de features clínicas futuras.'
Consejo para estudiantes: Esta columna suele revelar requisitos funcionales ocultos. Pregúntate: '¿Qué les duele o les frustra hoy que el sistema debe resolver?'
R. Management Strategy / Método de Comunicación
Significado: Cómo se gestionará y comunicará con este stakeholder a lo largo del proyecto (reuniones, emails, dashboards, WhatsApp, etc.).
Por qué es importante: Es el 'plan de acción' concreto. Sin estrategia de comunicación, incluso el mejor análisis queda en el papel.
Ejemplo real (CliniManage): Aseguradoras Médicas: 'Reuniones de alineación trimestral con las 5 principales aseguradoras, capacitación del equipo de facturación en mejores prácticas contra glosas, designación de Key User de Seguros, pruebas de integración con sandbox antes de go-live.'
Consejo para estudiantes: Adapta el canal y la frecuencia al stakeholder: Steering Committee mensual para Sponsors, WhatsApp directo para alertas críticas, focus groups quincenales para médicos, reportes automáticos para reguladores.
© 2026 - Material educativo ¦ Basado en Stakeholder IIBA Analysis Template v1.0 ¦ Proyecto CliniManage v2.0 ¦ 11 stakeholders analizados