## 1. Registro Stakeholders
SAMR — Matriz de Stakeholders v2.0 ¦ Sistema de Atención Médica Remota con IA e Interfaces Conversacionales
Fase de Elicitación — BABOK v3 ¦ Mayo 2026 ¦ Ingeniería de Requisitos UTPL
ID | Nombre / Grupo | Rol en el proyecto | Tipo | Poder | Interés | Estrategia de gestión | Módulos relacionados | RF principales
ST01 | Paciente | Usuario principal y beneficiario directo. Interactúa con el sistema mediante bot conversacional (chatbot/voicebot), app o voz. | Externo | Bajo | Alto | Mantener informado y satisfecho | M2, M3, M4, M7, M10 | RF-03, RF-05, RF-08, RF-11, RF-18, RF-19, RF-24
ST02 | Personal Médico | Ejecuta teleconsultas, diagnostica, valida sugerencias de IA con explicabilidad (XAI) y recibe alertas biométricas predictivas. | Interno | Medio | Alto | Colaborar activamente | M2, M3, M5, M6 | RF-07, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-17
ST03 | Personal Administrativo | Operador del sistema: gestión de recursos, solicitudes y disponibilidad operativa del centro de asistencia. | Interno | Medio | Alto | Colaborar activamente | M1, M3, M6 | RF-01, RF-07, RF-08, RF-17
ST04 | Centro de Asistencia / Consorcio Médico | Institución que recibe, gestiona y responde solicitudes de atención. Nodo activo del consorcio distribuido. | Externo | Alto | Alto | Gestionar de cerca | M3, M6, M7, M9 | RF-07, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-22, RF-23
ST05 | Personal de Emergencias | Ejecutor de atención presencial cuando el médico lo determina tras el triaje inteligente y la evaluación clínica. | Externo | Bajo | Medio | Mantener informado | M3, M7 | RF-14, RF-18
ST06 | Profesionales de Control de Calidad | Verifican que el sistema, los modelos de IA y los bots conversacionales cumplen regulaciones y métricas antes del despliegue. | Interno | Alto | Medio | Mantener satisfecho | M2, M4, M9 | RF-04, RF-10, RF-23
ST07 | Ministerio de Salud Pública (MSP) | Ente regulador. Certifica y audita el sistema incluyendo componentes de IA, bots y logs de auditoría inmutables. | Regulador | Alto | Alto | Gestionar de cerca | M8, M9 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
ST08 | Proveedores de Infraestructura Cloud | Garantizan disponibilidad, escalabilidad y servicios de cómputo e inferencia de IA en la nube (AWS/Azure/GCP). | Externo | Alto | Bajo | Mantener satisfecho | M3, M4, M6, M10 | RF-06, RF-09, RF-16, RF-24
ST09 | Equipo MLOps / NLP | Diseña, entrena, despliega y opera los modelos de IA y los bots conversacionales del sistema. Gestiona el ciclo de vida de modelos. | Interno | Medio | Alto | Colaborar activamente | M2, M4, M10 | RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, RF-24
ST10 | Oficial de Protección de Datos (DPO) | Garantiza el cumplimiento de la LOPDP en IA, bots, historial clínico y gestión del consentimiento explícito del paciente. | Interno | Alto | Alto | Gestionar de cerca | M8, M9 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23
ST11 | Experto en Ética Conversacional | Valida la equidad, ausencia de sesgo y comportamiento ético de los modelos de IA y bots conversacionales. | Externo | Medio | Medio | Mantener satisfecho | M2, M4 | RF-04, RF-10
ST12 | Familiares del Paciente | Red de apoyo del paciente. Reciben alertas proactivas del sistema y pueden interactuar con el bot post-alerta. | Externo | Bajo | Medio | Mantener informado | M7 | RF-18, RF-19
ST13 | Ing. Armando Cabrera | Patrocinador / Financiamiento del proyecto. Aprueba el presupuesto y el alcance estratégico del sistema. | Patrocinador | Alto | Alto | Gestionar de cerca | Todos | Todos los RF

## 2. Mapa Poder-Interés
SAMR — Mapa de Influencia: Poder vs. Interés
Clasifica a los stakeholders por cuadrante e indica la estrategia de gestión correspondiente
Cuadrante | Poder | Interés | Stakeholders | Estrategia | Frecuencia de contacto
Alto Poder / Alto Interés | Alto | Alto | ST04, ST07, ST09 (parcial), ST10, ST13 | Gestionar de cerca. Reuniones frecuentes, validación constante de requisitos, acceso prioritario a decisiones del proyecto. | Semanal / Continuo
Alto Poder / Bajo Interés | Alto | Bajo | ST06, ST08 | Mantener satisfechos. Reportes periódicos de avance. Consulta en hitos clave del proyecto. | Quincenal
Bajo Poder / Alto Interés | Bajo | Alto | ST01, ST02, ST03, ST09, ST11 | Colaborar activamente o mantener informados. Participar en elicitación, pruebas de usuario y validación de prototipos. | Semanal en fases activas
Bajo Poder / Bajo Interés | Bajo | Bajo | ST05, ST12 | Mantener informados. Comunicación en eventos críticos, alertas de emergencia y cambios que los afecten directamente. | Mensual / Por evento

## 3. Personas
SAMR — Personas Representativas de Usuarios Clave
Perfiles sintetizados a partir del caso de estudio SAMR — base para diseño de casos de uso y prototipo
Persona | Stakeholder | Perfil | Nivel técnico | Necesidad principal | Frustración actual | RF relacionados
Don Carlos, 68 años Paciente con hipertensión | ST01 | Jubilado, vive solo en zona periurbana de Loja. Tiene smartphone básico con datos móviles limitados. Usa el sistema principalmente cuando siente molestias cardíacas. | Básico. Prefiere interacción por voz (voicebot) sobre texto. | Reportar síntomas fácilmente sin formularios complejos. Recibir confirmación inmediata de que alguien lo está atendiendo. Entender en lenguaje simple las alertas de su EKG. | No sabe si su solicitud fue recibida. Le cuesta escribir en el celular. Teme que la tecnología no entienda lo que dice. | RF-03, RF-05, RF-08, RF-11, RF-24
Dra. Fernanda, 38 años Médico de teleconsulta | ST02 | Médico internista que atiende teleconsultas desde su consultorio. Maneja hasta 20 pacientes al día en el sistema del consorcio. | Alto. Acostumbrada a sistemas de historia clínica electrónica. Desconfía de IA sin explicación. | Acceder al historial clínico completo durante la teleconsulta. Ver sugerencias de IA con explicación (XAI) para validarlas. Emitir recetas digitales de forma ágil. | Los sistemas actuales muestran sugerencias sin explicar por qué. No tiene visibilidad de patrones biométricos entre consultas. | RF-12, RF-13, RF-14, RF-10
Ing. Marco, 45 años Oficial de Protección de Datos (DPO) | ST10 | Profesional de derecho digital. Responsable del cumplimiento de la LOPDP en el consorcio médico. Participa en auditorías regulatorias del MSP. | Medio-alto en gestión de riesgos y marcos normativos. No programador. | Verificar que el consentimiento del paciente se gestiona correctamente para historial y conversaciones con bots. Certificar ante el MSP que el sistema cumple la LOPDP. | Los sistemas médicos actuales no generan registros inmutables de decisiones de IA. El consentimiento se gestiona de forma manual y no trazable. | RF-21, RF-22, RF-23, RF-20
Lcdo. Sebastián, 32 años Especialista MLOps / NLP | ST09 | Ingeniero de datos con especialización en ML. Responsable del ciclo de vida de los modelos de IA: entrenamiento, despliegue, monitoreo y reentrenamiento. | Alto. Trabaja con Python, MLflow y pipelines CI/CD para modelos. | Acceder a datos de entrenamiento de calidad con consentimiento. Monitorear el desempeño de modelos en producción. Gestionar reentrenamiento ante degradación o sesgo detectado. | Los sistemas actuales no tienen mecanismos formales para detectar degradación de modelos ni para actualizar versiones sin interrumpir el servicio. | RF-04, RF-10, RF-24, RF-21

## 4. Técnicas de Elicitación
SAMR — Técnicas de Elicitación por Stakeholder
Técnicas derivadas del análisis BABOK v3 aplicadas al caso SAMR con IA y bots conversacionales
Stakeholder | Técnica principal | Técnica complementaria | Justificación | Artefacto resultante | RF / RNF derivados
ST01 — Paciente | Entrevista semiestructurada + Prototipo navegable | Observación contextual del uso del bot | El paciente no puede expresar requisitos técnicos; necesita ver y usar para identificar necesidades reales. El prototipo del bot es esencial. | Personas, flujos del voicebot, RNF de usabilidad | RF-03, RF-05, RF-08, RF-11, RF-24; RNF-03
ST02 — Personal Médico | Taller de elicitación (Workshop) con escenarios clínicos | Revisión de prototipos de teleconsulta + XAI | Los médicos conocen los flujos clínicos y pueden definir cuándo confiar en la IA. El taller permite priorizar y validar sugerencias. | RF-12, RF-13, RF-14; umbrales de triaje clínico para RF-04 | RF-04, RF-12, RF-13, RF-14; RNF-08, RNF-16
ST03 — Personal Administrativo | Entrevista estructurada | Análisis de documentos de procesos operativos | Roles operativos bien definidos; la entrevista basta para capturar necesidades de gestión de recursos y solicitudes. | RF-07, RF-17, panel de estados (RF-08) | RF-01, RF-07, RF-08, RF-17
ST04 — Consorcio Médico | Taller de elicitación + Revisión de documentos contractuales | Prototipo del módulo de consorcio (HL7/FHIR) | El consorcio define las reglas de negocio del matching y la redundancia. El taller alinea expectativas entre centros. | RF-15, RF-16; reglas de consorcio y estándares HL7/FHIR | RF-07, RF-15, RF-16, RF-17; RNF-12
ST06 — Control de Calidad | Inspección formal de requisitos (Revisión estructurada) | Pruebas de aceptación tempranas sobre modelos de IA | El equipo QA valida que los modelos cumplen métricas y que los bots pasan pruebas de robustez y equidad. | Criterios de aceptación, RNF-08, RNF-16, RNF-17 | RF-04, RF-10, RF-23; RNF-08, RNF-16, RNF-17
ST07 — MSP | Análisis de documentos normativos (LOPDP, Ley de Salud) | Entrevista con representante regulatorio | El MSP define los requisitos de auditoría, privacidad y precisión que el sistema debe certificar ante las agencias. | R-02, R-07, RF-23, CE-04, CE-06 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23; RNF-11, RNF-14, RNF-15
ST09 — Equipo MLOps / NLP | Taller técnico de elicitación + Spike de viabilidad NLP | Revisión de datos de entrenamiento disponibles | El equipo define restricciones técnicas de los modelos. El spike valida viabilidad del NLP antes de comprometerse con RF. | RF-04, RF-10, RNF-06, RNF-08, RNF-09; restricciones de datos | RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, RF-24; RNF-06, RNF-08, RNF-09, RNF-18
ST10 — DPO | Entrevista estructurada + Análisis normativo LOPDP | Revisión formal de flujos de consentimiento del paciente | El DPO define exactamente qué datos se almacenan y cómo se gestiona el consentimiento para bots e IA. | RF-21, RNF-14; restricciones R-07, R-08 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23; RNF-14
ST11 — Experto en Ética | Taller de escenarios de sesgo y equidad en IA | Revisión de datos de entrenamiento y outputs del modelo | El experto identifica escenarios de sesgo potencial en NLP y define criterios de equidad medibles y auditables. | RNF-17; criterios de auditoría de sesgo; criterio CE-06 | RF-04, RF-10; RNF-17
ST12 — Familiares del Paciente | Encuesta de necesidades + Prototipo de alertas | Observación del flujo de notificaciones | Los familiares interactúan principalmente con alertas y el bot post-alerta; la encuesta captura necesidades de comunicación. | RF-18, RF-19; flujo de notificaciones multicanal | RF-18, RF-19; RNF-13

## 5. Trazabilidad ST-RF
SAMR — Trazabilidad: Stakeholder → Módulo → Requisito Funcional
Garantiza completitud de la elicitación — cada stakeholder tiene necesidades cubiertas por al menos un RF
Stakeholder | Módulos que lo atienden | RF principales | Necesidad cubierta | RNF asociados
ST01 — Paciente | M2, M3, M4, M7, M10 | RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-11, RF-18, RF-19, RF-24 | Interacción accesible por bot/voz, confirmación en tiempo real del estado de solicitud, explicación comprensible de alertas biométricas, operación básica en conectividad limitada. | RNF-03, RNF-04, RNF-13, RNF-18
ST02 — Personal Médico | M2, M3, M5, M6 | RF-07, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-17 | Matching inteligente de casos por especialidad, teleconsulta con historial y XAI, emisión de recetas digitales, derivación de emergencia presencial. | RNF-10, RNF-11, RNF-16
ST03 — Personal Administrativo | M1, M3, M6 | RF-01, RF-07, RF-08, RF-17 | Gestión de usuarios con roles, panel de estados en tiempo real, registro de disponibilidad de recursos del consorcio. | RNF-02, RNF-04
ST04 — Consorcio Médico | M3, M6, M7, M9 | RF-07, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-22, RF-23 | Matching inteligente, interoperabilidad HL7/FHIR, redundancia cooperativa garantizada, auditoría del comportamiento del consorcio. | RNF-12, RNF-15
ST05 — Personal de Emergencias | M3, M7 | RF-14, RF-18 | Recepción de despacho de emergencia presencial y alertas de derivación médica. | RNF-13
ST06 — Control de Calidad | M2, M4, M9 | RF-04, RF-10, RF-23 | Validación de precisión del NLP, modelos predictivos y logs de auditoría con decisiones de IA antes del despliegue. | RNF-08, RNF-16, RNF-17
ST07 — MSP | M8, M9 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23 | Cumplimiento LOPDP, cifrado robusto, consentimiento explícito gestionado digitalmente, logs inmutables con decisiones de IA para certificación regulatoria. | RNF-11, RNF-14, RNF-15
ST08 — Infra Cloud | M3, M4, M6, M10 | RF-06, RF-09, RF-16, RF-24 | Procesamiento asíncrono escalable, captura IoT continua, redundancia distribuida del consorcio, módulo Edge AI. | RNF-02, RNF-07, RNF-12, RNF-18
ST09 — Equipo MLOps / NLP | M2, M4, M10 | RF-04, RF-05, RF-10, RF-11, RF-24 | Motor NLP de triaje, fallback seguro a humano, modelos predictivos, explicación de alertas biométricas, inferencia en el borde. | RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-16, RNF-17
ST10 — DPO | M8, M9 | RF-20, RF-21, RF-22, RF-23 | Cifrado de datos y conversaciones con bots, consentimiento explícito LOPDP para reentrenamiento, repositorio persistente y logs auditables. | RNF-14, RNF-15
ST11 — Experto en Ética | M2, M4 | RF-04, RF-10 | Auditoría de equidad y detección de sesgo en modelos NLP y predictivos. | RNF-17
ST12 — Familiares | M7 | RF-18, RF-19 | Recepción de alertas proactivas e interacción post-alerta con bot para guía de pasos a seguir. | RNF-13
ST13 — Patrocinador | Todos los módulos | Todos los RF | Garantía de que el sistema cumple los objetivos SMART, justifica la inversión y tiene trazabilidad completa de requisitos. | Todos los RNF

## 6. Etica y Supuestos
SAMR — Consideraciones Éticas, Regulatorias, Supuestos y Restricciones de Elicitación
CONSIDERACIONES ÉTICAS Y REGULATORIAS
Dimensión | Consideración | Stakeholder responsable | RF / RNF asociado | Regulación aplicable
Privacidad por diseño (LOPDP) | El sistema no recolecta ni procesa datos médicos ni conversaciones con bots sin consentimiento explícito del paciente. | ST10 — DPO | RF-21, RNF-14 | LOPDP Art. 9, 10
Explicabilidad de IA (XAI) | Toda decisión automatizada (triaje, alerta, matching) debe incluir una explicación comprensible para el paciente, el médico y el auditor. | ST09 — MLOps, ST07 — MSP | RF-04, RF-11, RF-12, RNF-16 | Ley Orgánica de Salud
Equidad y no discriminación | Los modelos de IA/NLP deben ser validados para no presentar sesgos basados en edad, género, etnia o condición socioeconómica. | ST11 — Experto en ética | RF-04, RF-10, RNF-17 | LOPDP Art. 4, CE-06
Escalamiento seguro bot-humano | El bot siempre debe ofrecer la opción de escalar a un profesional humano. Nunca puede retener a un paciente en emergencia dentro del flujo automatizado. | ST02 — Médico, ST09 — MLOps | RF-05, RNF-03 | MSP — protocolos de urgencia
Consentimiento para reentrenamiento | El uso de conversaciones con bots para reentrenar modelos de IA requiere consentimiento separado, explícito e informado del paciente. | ST10 — DPO | RF-21, R-08 | LOPDP Art. 8
Auditabilidad de IA | Los logs deben incluir la versión del modelo, los inputs y el output de cada decisión automatizada de forma inmutable. | ST07 — MSP, ST06 — QA | RF-23, RNF-15 | MSP — regulaciones auditoría
Equidad de acceso | El módulo Edge AI garantiza que pacientes con conectividad limitada no queden excluidos de los servicios básicos de triaje y alertas. | ST01 — Paciente, ST07 — MSP | RF-24, RNF-18 | Ley Orgánica de Salud Art. 7
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES DE ELICITACIÓN
ID | Tipo | Descripción | Impacto en requisitos | Responsable
SE-01 | Supuesto | El personal médico participará activamente en los talleres de elicitación y validación de umbrales clínicos. | Sin su participación, los RF de triaje (RF-04) y los modelos predictivos (RF-10) no podrán especificarse con precisión clínica. | ST02 — Médico
SE-02 | Supuesto | Los representantes del MSP estarán disponibles para al menos una sesión de revisión de requisitos de auditoría. | Definición de CE-04 y RNF-11 depende de esta validación formal. | ST07 — MSP
SE-03 | Supuesto | El equipo MLOps tendrá acceso a datos clínicos anonimizados para validar la viabilidad del NLP antes del compromiso de desarrollo. | Impacta factibilidad técnica de RF-04 y RF-10. | ST09 — MLOps
SE-04 | Restricción | Los pacientes no pueden ser entrevistados durante situaciones de emergencia real; la elicitación se hará con pacientes en seguimiento estable. | Los flujos de emergencia (Escenario 1) se validarán mediante simulación y revisión con médicos referentes. | ST01 — Paciente
SE-05 | Restricción | El tiempo de elicitación es limitado a 4 semanas por el calendario del proyecto de bimestre. | Se priorizan stakeholders de cuadrante Alto Poder / Alto Interés para sesiones presenciales. | ST13 — Patrocinador
SE-06 | Restricción | Las APIs del IESS y Red de Salud Pública no están disponibles para pruebas en esta fase; se usarán mocks. | RF-02 y RF-15 se especifican con contratos de interfaz provisionales hasta disponibilidad real. | ST04 — Consorcio